УТВЕРЖДЕН

Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области

(протокол от 13.12.2018 № 1)

(в ред. от 28.03.2019)

П А С П О Р Т

регионального проекта Брянской области

«Чистая вода»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Экология» |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Чистая вода» |
| Краткое наименование регионального проекта | «Чистая вода» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Жигунов А.М. – заместитель Губернатора Брянской области |
| Руководитель регионального проекта | Андрианов О.В. – директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |
| Администратор регионального проекта | Сухачев И.В. – заместитель директора департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Повышение качества питьевой воды для населения Брянской области |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, % |
| 1. | Доля населения Брянской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, % | основной | 82,5 | 31.12.2017 | 82,5 | 82,7 | 83,3 | 84,4 | 86,1 | 89,4 |
| Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, % |
| 2. | Доля городского населения Брянской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, % | основной | 97,8 | 31.12.2017 | 97,8 | 98,0 | 98,4 | 98,8 | 99,2 | 99,6 |
| Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед |
| 3. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед | основной |  |  | - | * | * | * | * | * |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |
| 1. | Результат федерального проекта: Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения Характеристика результата федерального проекта: Сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте и включающей в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах. Соответствующие отчеты субъектов Российской Федерации. Срок: 31.12.2019 |
| 1.1. | Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения. | 01.05.2019 | Сводный отчет Правительства Брянской области о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований, участвующих в региональном проекте и включающей в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах; - соответствующие отчеты муниципальных образований Брянской области, участвующих в региональном проекте. |
| 2. | Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности Характеристика результата федерального проекта: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ Срок: 31.12.2019 |
| 2.1. | Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения Брянской области на период с 2019 по 2024 год (далее – региональная программа) | 01.10.2019 | Нормативный акт Правительства Брянской области об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения |
| 3. | Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Характеристика результата федерального проекта: Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения Срок: 31.12.2024 |
| 3.1. | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения, достигнуто повышение доли населения Брянской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 31.12.2024 | Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения, достигнуто повышение доли населения Брянской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 59,79 | 139,95 | 297,13 | 450,17 | 523,77 | 336,59 | 1807,4 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области) | 58,6 | 137,16 | 291,22 | 441,21 | 513,34 | 329,9 | 1771,43 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 1,19 | 2,79 | 5,91 | 8,96 | 10,43 | 6,7 | 35,96 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,59 | 1,39 | 2,94 | 4,46 | 5,19 | 3,33 | 17,89 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,6 | 1,4 | 2,97 | 4,50 | 5,24 | 3,37 | 18,07 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 59,79 | 139,95 | 297,13 | 450,17 | 523,77 | 336,59 | 1807,4 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области) | 58,6 | 137,16 | 291,22 | 441,21 | 513,34 | 329,90 | 1771,43 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 1,19 | 2,79 | 5,91 | 8,96 | 10,43 | 6,7 | 35,96 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,59 | 1,39 | 2,94 | 4,46 | 5,19 | 3,33 | 17,89 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,6 | 1,4 | 2,97 | 4,50 | 5,24 | 3,37 | 18,07 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Андрианов О.В. | Директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Сухачев И.В. | Заместитель директора департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | Андрианов О.В. - директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 15 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Руководитель регионального проекта | Андрианов О.В. | Директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | Сухачев И.В. | Заместитель директора департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | Андрианов О.В. - директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 15 |
| 1.Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения. |
| 1.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Андрианов О.В. | Директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области | 10 |
| 1.2. | Участник регионального проекта | Трапезникова Л.Н. | Руководитель Управления Роспотребнадзора по Брянской области | Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области | 5 |
| 1.3. | Участник регионального проекта |  | Главы администраций муниципальных образований | Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области | 30 |
| 2. Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения Брянской области на период с 2019 по 2024 год (далее – региональная программа) |
| 2.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Андрианов О.В. | Директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области | 10 |
| 2.2. | Участник регионального проекта | Трапезникова Л.Н. | Руководитель Управления Роспотребнадзора по Брянской области | Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области | 5 |
| 2.3. | Участник регионального проекта |  | Главы администраций муниципальных образований | Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области | 30 |
| 3. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения, достигнуто повышение доли населения Брянской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 3.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Андрианов О.В. | Директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области | 10 |
| 3.2. | Участник регионального проекта | Трапезникова Л.Н. | Руководитель Управления Роспотребнадзора по Брянской области | Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области | 5 |
| 3.4. | Участник регионального проекта |  | Главы администраций муниципальных образований | Жигунов А.М. -заместитель Губернатора Брянской области | 30 |

6. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода» «повышение качества питьевой воды для населения» − обеспечение населения, проживающего в городских поселениях, городских округах, городах, в которых по данным Управления Роспотребнадзора по Брянской области пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности «повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения» − обеспечение 91,9 % (в том числе 99 % городского) населения Брянской области, в которых по данным Управления Роспотребнадзора по Брянской области по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения соответствуют требованиям безопасности «повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки» − реализация в городских поселениях, городских округах, городах, сельских поселениях, в которых по данным Управления Роспотребнадзора по Брянской области по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки. Региональный проект разработан в соответствии с федеральным проектом «Чистая вода», который разработан в рамках национального проекта (программы) «Экология» в соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а», с абзацами 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204). В соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение целей и целевых показателей по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения. Согласно абзацам 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение задач и по повышению качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса. * Показатель будет определен после доведения Минстроем РФ утвержденных Методических рекомендаций по реализации федерального проекта «Чистая вода»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Чистая вода»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее-инвентаризация объектов водоснабжения) | 09.01.2019 | 01.05.2019 | Андрианов О.В. | Отчет о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах | Совет |
| 1.1.1. | Муниципальными образованиями проведена инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации, разработанными Минстроем России, и представлены отчеты в департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Главы администраций муниципальных образований | Отчеты администраций муниципальных образований о проведении инвентаризация объектов водоснабжения | РРП |
| 1.1. | Подготовлен и представлен в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в Брянской области | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Андрианов О.В. | Сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в Брянской области | ПК |
| 2. | Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения Брянской области на период с 2019 по 2024 год (далее – региональная программа) | 01.04.2019 | 01.10.2019 | Андрианов О.В. | Нормативный акт Правительства Брянской области об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения | Совет |
| 2.1.1. | Разработан проект региональной программы с 2019 по 2024 год | 01.05.2019 | 01.08.2019 | Андрианов О.В. | Проект региональной программы | РРП |
| 2.1.2. | Проведены общественные слушания по проекту региональной программы на период с 2019 по 2024 год | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Андрианов О.В. | Доклад о проведении общественных слушаний | РРП |
| 2.1. | Проект региональной программы с 2019 по 2024 год прошел необходимое согласование, обсуждение, утверждение в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Минстрой России |  | 01.08.2019 | Андрианов О.В. | Нормативно правовой акт Брянской области об утверждении региональной программы, отчет о принятии региональной программы, отчет Роспотребнадзора об оценке эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей | ПК |
| 3. | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Брянской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Андрианов О.В. | Отчет Брянской области в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения | Совет |
| 3.1.1. | Заключено соглашение о финансовой поддержке между Правительством Брянской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |  | 15.02.2019 далее - ежегодно | Андрианов О.В. | Соглашение о финансовой поддержке между Правительством Брянской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | РРП |
| 3.1.2. | Заключены соглашения между департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и муниципальными образованиями | 16.01.2019 далее - ежегодно | 01.11.2019 далее – ежегодно | Андрианов О.В. | Соглашения между департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и муниципальными образованиями Брянской области | РРП |
| 3.1.3. | Введены в эксплуатацию объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения |  | 20.12.2019 далее ежегодно | Главы администраций муниципальных образований Брянской области | Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию | РРП |
| 3.1. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения |  | 31.12.2019 далее ежегодно | Андрианов О.В. | Отчет Брянской области в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о выполнении соглашения | ПК |