## Приложение8
Приложение 8
к государственной программе "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области"
Этапы реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
[5 empty] | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
|  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Брасовский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения п. Погребы ул. Заводская Брасовского района Брянской области | Реконструкция | 2019-08-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01
2 | Брасовский муниципальный район | Строительство водозаборного сооружения в п. Коммуна-Пчела Брасовского района Брянской области | Строительство | 2022-03-01 | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01
3 | Брянский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в д. Антоновка Брянского района Брянской области | Реконструкция | 2020-04-01 | 2019-07-01 | 2020-07-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01
4 | Брянский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в п.Новосёлки Брянского района Брянской области | Реконструкция | 2022-11-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
5 | Брянский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в п. Путёвка Брянского района Брянской области | Реконструкция | 2020-02-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
6 | Брянский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в д. Глаженка Брянского района Брянской области | Строительство | 2021-04-01 | 2019-08-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2022-12-01
7 | Брянский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в микрорайоне Новый п. Глинищево Брянского района Брянской области | Строительство | 2019-07-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
8 | Брянский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в п. Стяжное Брянского района Брянской области | Строительство | 2021-02-01 | 2019-06-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2022-12-01
9 | Выгоничский муниципальный район | Реконструкция артезианской скважины в с. Палужье Выгоничского района Брянской области | Реконструкция | 2022-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
10 | Выгоничский муниципальный район | Реконструкция водозаборного узла в с. Городец Выгоничского района Брянской области | Реконструкция | 2021-01-01 | 2019-08-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
11 | Выгоничский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в п. Хутор-Бор Выгоничского района Брянской области | Строительство | 2023-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
12 | Гордеевский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Гордеевка Гордеевского района Брянской области | Реконструкция | 2021-01-01 | 2019-08-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
13 | Гордеевский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в д. Староновицкая Гордеевского района Брянской области | Реконструкция | 2021-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
14 | Гордеевский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в с. Кузнецы Гордеевского района Брянской области | Реконструкция | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01
15 | Гордеевский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в с. Творишино Гордеевского района Брянской области | Реконструкция | 2022-04-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2022-04-01 | 2022-12-01
16 | город Брянск | Водозаборное сооружение "Деснинский" по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Камозина, о/д 29 | Строительство | 2022-03-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2022-04-01 | 2022-12-01
17 | город Брянск | Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Городищенский" по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Бежицкая, д. 266А | Водозаборное | 2023-03-01 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01
18 | город Брянск | Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Дзержинский" по адресу: г. Брянск, Фокинский район, ул. Дзержинского, д. 11В | Водозаборное | 2021-03-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2021-04-01 | 2021-12-01
19 | город Брянск | Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Кавказский" по адресу: г. Брянск, Фокинский район, ул.Дзержинского, д. 40Б | Водозаборное | 2023-03-01 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01
20 | город Брянск | Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Московский" по адресу: г. Брянск, пр-т Московский, д. 144Б | Строительство | 2021-03-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2021-04-01 | 2021-12-01
21 | город Брянск | Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Поселковый" по адресу: г. Брянск, Фокинский район, пгт Белые Берега, ул. Белобережская, о/д 36 | Строительство | 2021-03-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2021-04-01 | 2021-12-01
22 | город Брянск | Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Северный" по адресу: г. Брянск, Советский район, ул.Некрасова | Строительство | 2022-03-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2022-04-01 | 2022-12-01
23 | город Брянск | Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Тимоновский" по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Московская | Строительство | 2022-03-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2022-04-01 | 2022-12-01
24 | город Брянск | Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Центральный" по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Грибоедова | Строительство | 2023-03-01 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01
25 | город Клинцы | Реконструкция магистральных водопроводов по ул. Московская, ул. К. Либкнехта, ул. Орджоникидзе, пер. 2-ой Орджоникидзе в г. Клинцы Брянской области | Реконструкция | 2019-11-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2022-04-01 | 2022-12-01
26 | город Клинцы | Реконструкция магистральных водопроводов по ул. Рябка, пер. Электроцентральный, ул. Мира, ул. Калинина, ул. Ногина, ул. Парковая, ул. Солодовка, ул. Заводская, ул. Свердлова в г. Клинцы Брянской области | Реконструкция | 2019-11-01 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01
27 | город Клинцы | Реконструкция станции I подъема с заменой стальных магистральных водоводов до станции II подъема в г. Клинцы Брянской области | Реконструкция | 2019-11-01 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
28 | город Клинцы | Реконструкция станции водоподготовки в здании контактных осветлителей по ул. Московская в г. Клинцы Брянской области | Строительство | 2019-11-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2022-04-01 | 2022-12-01
29 | город Клинцы | Строительство сетей водоснабжения в п. Банный г. Клинцы Брянской области ( 2-очередь строительства, 2 этап) | Строительство | 2019-11-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2021-04-01 | 2021-12-01
30 | город Клинцы | Строительство системы водоснабжения по пер. 1-ый Клинцовский, пер. 2-ой Клинцовский, пер. 3-ий Клинцовский в с. Займище г. Клинцы Брянской области | Строительство | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2021-04-01 | 2021-12-01
31 | город Клинцы | Строительство системы водоснабжения по ул. 2-я Пятилетка в с. Ардонь г. Клинцы Брянской области (2-ая очередь) | Строительство | 2021-04-01 | 2019-08-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2022-12-01
32 | город Клинцы | Строительство системы водоснабжения по ул. 2-я Пятилетка с. Ардонь, г. Клинцы, Брянская обл. 1 очередь строительства | Строительство | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01
33 | город Сельцо | Строительство сетей водоснабжения в юго-восточной части города Сельцо Брянской области ( 1 этап) | Строительство | 2021-03-01 | 2019-09-01 | 2021-12-01 | 2022-04-01 | 2022-11-01
34 | город Сельцо | Строительство сетей водоснабжения в юго-восточной части города Сельцо Брянской области (2 этап) | Строительство | 2023-03-01 | 2022-09-01 | 2022-05-01 | 2023-04-01 | 2023-11-01
35 | город Сельцо | Строительство сетей водоснабжения в юго-западной части города Сельцо Брянской области | Строительство | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 2023-11-01
36 | город Сельцо | Строительство системы водоснабжения по ул. Деснянская, пер. Деснянский, ул. Новостройки в г. Сельцо Брянской области | Строительство | 2020-03-01 | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 2021-03-01 | 2021-09-01
37 | город Сельцо | Строительство системы водоснабжения по ул. Сенная, пер. Сенной, ул. Дачная в г. Сельцо Брянской области | Строительство | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
38 | город Стародуб | Строительство насосной станции второго подъема и резервуара воды по ул. Чехова в г. Стародуб Брянской области | Строительство | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2021-04-01 | 2021-12-01
39 | город Фокино | Строительство артезианской скважины по ул. Мира в г. Фокино Брянской области | Строительство | 2020-10-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
40 | Дубровский муниципальный район | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни в д.Рековичи Дубровского района Брянской области | Реконструкция | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2022-04-01 | 2022-12-01
41 | Дубровский муниципальный район | Строительство водозаборного узла в р.п. Дубровка Дубровского района Брянской области | Строительство | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01
42 | Дубровский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения по ул. Заречная в с. Алешня Дубровского района Брянской области | Строительство | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2021-04-01 | 2021-12-01
43 | Дятьковский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в г.Дятьково Дятьковского района Брянской области | Реконструкция | 2021-12-01 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01
44 | Дятьковский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в д.Слободище Дятьковского района Брянской области | Реконструкция | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
45 | Дятьковский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в д.Чернятичи Дятьковского района Брянской области | Реконструкция | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2022-04-01 | 2022-12-01
46 | Дятьковский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в п.Любохна Дятьковского района Брянской области | Реконструкция | 2021-12-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2022-04-01 | 2022-12-01
47 | Дятьковский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в д.Будочки Дятьковского района Брянской области | Строительство | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2021-04-01 | 2021-12-01
48 | Дятьковский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в д. Верхи и д.Радица Дятьковского района Брянской области | Строительство | 2021-04-01 | 2019-08-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2022-12-01
49 | Дятьковский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения по ул. Фокина, ул. Урицкого, ул. Орловской ул. Кирова в п. Любохна Дятьковского района Брянской области | Строительство | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01
50 | Дятьковский муниципальный район | Строительство станции разбавления и обеззараживания артезианской воды в г. Дятьково Дятьковского района Брянской области | Строительство | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2022-04-01 | 2022-12-01
51 | Жуковский муниципальный район | Строительство водоснабжения в н.п. Красная Жуковского района Брянской области | Строительство | 2021-05-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-10-01
52 | Жуковский муниципальный район | Строительство водоснабжения в н.п. Новые Месковичи Жуковского района Брянской области | Строительство | 2023-05-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-10-01
53 | Жуковский муниципальный район | Строительство водоснабжения в н.п. Олсуфьево Жуковского района Брянской области (3-я очередь) | Строительство | 2022-05-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-10-01
54 | Злынковский муниципальный район | Реконструкция артезианской скважины в д. Карпиловка Злынковского района Брянской области | Реконструкция | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
55 | Злынковский муниципальный район | Реконструкция артезианской скважины в д. Кожановка Злынковского района Брянской области | Реконструкция | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
56 | Злынковский муниципальный район | Реконструкция артезианской скважины в с. Лысые Злынковского района Брянской области | Реконструкция | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
57 | Злынковский муниципальный район | Реконструкция артезианской скважины по ул. Злынковская в с. Денисковичи Злынковского района Брянской области | Строительство | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
58 | Злынковский муниципальный район | Реконструкция артезианской скважины по ул. Первомайская в с. Денисковичи Злынковского района Брянской области | Строительство | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
59 | Злынковский муниципальный район | Строительство станции обезжелезивания воды на артезианских скважинах №6, №7 по ул. Дачная п. Вышков Злынковского района Брянской области | Строительство | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
60 | Злынковский муниципальный район | Строительство станции обезжелезивания воды на артезианской скважине №2 на территории городского парка в г. Злынка Злынковского района Брянской области | Строительство | 2021-01-01 | 2019-08-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
61 | Карачевский муниципальный район | Реконструкция Барановского водозабора и магистрального водовода в г.Карачеве Карачевского района Брянской области | Реконструкция | 2021-01-01 | 2019-08-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
62 | Карачевский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в д.Трыковка Карачевского района Брянской области | Строительство | 2011-10-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-05-01 | 2022-12-01
63 | Карачевский муниципальный район | Строительство водопроводной сети по ул.Магистральная, ул.Молодежная, ул.Новая в д. Грибовы Дворы Карачевского района Брянской области | Строительство | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
64 | Карачевский муниципальный район | Строительство станции обезжелезивания воды на артезианской скважине №4 в г.Карачеве Карачевского района Брянской области | Строительство | 2014-08-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01
65 | Клетнянский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п.Акуличи Клетнянского района Брянской области | Строительство | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 2022-09-01 | 2023-05-01 | 2023-12-01
66 | Клетнянский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п.Алень Клетнянского района Брянской области | Строительство | 2021-06-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
67 | Клетнянский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п.Коршево Клетнянского района Брянской области | Строительство | 2021-06-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01
68 | Клетнянский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п.Мужиново Клетнянского района Брянской области | Строительство | 2022-06-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
69 | Клетнянский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п.Николаевка Клетнянского района Брянской области | Строительство | 2023-06-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
70 | Клетнянский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п.Новотроицкое Клетнянского района Брянской области | Строительство | 2022-06-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
71 | Клетнянский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п.Осиновка Клетнянского района Брянской области | Строительство | 2022-06-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
72 | Клетнянский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п.Синицкое - н.п. Мичурино Клетнянского района Брянской области | Реконструкция | 2021-01-01 | 2019-08-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
73 | Клетнянский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п.Строительная Слобода Клетнянского района Брянской области | Строительство | 2021-06-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01
74 | Клетнянский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в н.п.Семиричи Клетнянского района Брянской области | Строительство | 2024-06-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
75 | Клетнянский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в н.п.Харитоновка Клетнянского района Брянской области | Строительство | 2022-06-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
76 | Клетнянский муниципальный район | Строительство водопроводных сетей по ул. Толстого, ул. Королева, ул.Механизаторов, ул.Шолохова, ул.Строителей, ул.Набережная, пер. Толстого, пер. Королева, пер. Верхний, пер. Южный в п. Клетня Клетнянского района Брянской области | Строительство | 2022-06-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
77 | Клетнянский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения в н.п.Старая Мармазовка Клетнянского района Брянской области | Строительство | 2023-06-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
78 | Климовский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в пгт Климово Климовского района Брянской области (1 очередь строительства) | Реконструкция | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-12-01
79 | Климовский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в с. Брахлов Климовского района Брянской области | Реконструкция | 2021-02-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-12-01
80 | Климовский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в с. Истопки Климовского района Брянской области | Реконструкция | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01
81 | Климовский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в с. Каменский Хутор Климовского района Брянской области | Реконструкция | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01
82 | Климовский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в с. Кирилловка Климовского района Брянской области | Реконструкция | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-05-01 | 2022-12-01
83 | Климовский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в с. Лакомая Буда Климовского района Брянской области | Реконструкция | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-05-01 | 2022-12-01
84 | Климовский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в с. Новые Юрковичи Климовского района Брянской области | Реконструкция | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 2023-12-01
85 | Климовский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в с. Новый Ропск Климовского района Брянской области | Реконструкция | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 2023-12-01
86 | Климовский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в с. Сачковичи Климовского района Брянской области | Реконструкция | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
87 | Климовский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в с. Сытая Буда Климовского района Брянской области | Реконструкция | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2024-05-01 | 2024-12-01
88 | Клинцовский муниципальный район | Реконструкция артезианской скважины и водопроводной сети в с. Коржовка-Голубовка Клинцовского района Брянской области | Реконструкция | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
89 | Клинцовский муниципальный район | Реконструкция артскважины и водопроводной сети в п.Первое Мая Клинцовского района Брянской области | Реконструкция | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
90 | Клинцовский муниципальный район | Реконструкция артскважины и водопроводной сети в с.Гулевка Клинцовского района Брянской области | Реконструкция | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
91 | Клинцовский муниципальный район | Реконструкция артскважины и водопроводной сети в с.Ущерпье Клинцовского района Брянской области | Реконструкция | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-12-01
92 | Клинцовский муниципальный район | Строительство артскважины и водопроводной сети в мкрн."Пригородный" с.Коржовка-Голубовка Клинцовского района Брянской области | Строительство | 2019-09-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
93 | Комаричский муниципальный район | Модернизация ситемы водоснабжения в с. Бочарово Комаричского района Брянской области (1 очередь строительства) | Модернизация | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-12-01
94 | Комаричский муниципальный район | Строительство станции водоочистки в п. Комаричи Комаричского района Брянской области | Строительство | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01
95 | Красногорский муниципальный район | Модернизация водозаборного сооружения по пер.Славы в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области | Модернизация | 2021-04-01 | 2019-08-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2022-12-01
96 | Красногорский муниципальный район | Модернизация водозаборного сооружения по ул. Чкалова в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области | Модернизация | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01
97 | Красногорский муниципальный район | Модернизация системы водоснабжения микрорайона "Обруб" в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области | Модернизация | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-12-01
98 | Красногорский муниципальный район | Модернизация системы водоснабжения микрорайона"Ширки" в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области | Модернизация | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 2023-12-01
99 | Красногорский муниципальный район | Модернизация системы водоснабжения по ул. Пушкина в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области | Модернизация | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 2021-12-01
100 | Красногорский муниципальный район | Модернизация системы водоснабжения по ул. Шоссейная в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области | Модернизация | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01
101 | Мглинский муниципальный район | Реконструкция водопроводной сети в с. Высокое Мглинского района Брянской области | Реконструкция | 2023-07-01 | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 2023-07-01 | 2023-10-01
102 | Мглинский муниципальный район | Реконструкция водопроводной сети в с.Новая Романовка Мглинского района Брянской области | Реконструкция | 2022-07-01 | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01
103 | Мглинский муниципальный район | Строительство артезианской скважины по 2-му пер. Ворошилова в г.Мглин Мглинского района Брянской области | Строительство | 2021-01-01 | 2019-08-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
104 | Навлинский муниципальный район | Строительство водозаборного сооружения по ул. Тютчева в п. Навля Навлинского района Брянской области | Строительство | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01
105 | Навлинский муниципальный район | Строительство водопроводной сети по ул. Ижукина в п. Навля Навлинского района Брянской области | Строительство | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 2023-07-01 | 2023-12-01
106 | Навлинский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в д. Щегловка Навлинского района Брянской области | Строительство | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
107 | Навлинский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в п. Алтухово Навлинского района Брянской области | Строительство | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 2023-07-01 | 2023-12-01
108 | Навлинский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в с. Селище Навлинского района Брянской области | Строительство | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
109 | Навлинский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в с. Чичково Навлинского района Брянской области | Строительство | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 2022-12-01
110 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция водопроводных сетей в с. Белый Колодец Новозыбковского городского округа Брянской области | Реконструкция | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-08-01
111 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция водопроводных сетей в с. Верещаки Новозыбковского городского округа Брянской области | Реконструкция | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
112 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция водопроводных сетей в с. Вихолка Новозыбковского района Брянской области Брянской области | Реконструкция | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
113 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция водопроводных сетей в с. Замишево Новозыбковского городского округа Брянской области | Реконструкция | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
114 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция водопроводных сетей в с. Катичи Новозыбковского городского округа Брянской области | Реконструкция | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
115 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция водопроводных сетей в с. Новое Место Новозыбковского городского округа Брянской области Брянской области | Реконструкция | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
116 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция водопроводных сетей в с. Новые Бобовичи Новозыбковского городского округа Брянской области | Реконструкция | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
117 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция водопроводных сетей в с. Старые Бобовичи Новозыбковского городского округа Брянской области | Реконструкция | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
118 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция водопроводных сетей в с. Старый Кривец Новозыбковского городского округа Брянской области | Реконструкция | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
119 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция водопроводных сетей с. Манюки Новозыбковского городского округа Брянской области | Реконструкция | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
120 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в д. Крутоберезка Новозыбковского городского округа Брянской области | Строительство | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
121 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в пос. Опытная Станция Новозыбковского района Брянской области | Строительство | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01
122 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Белый Колодец Новозыбковского городского округа Брянской области | Строительство | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01
123 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Вихолка Новозыбковского городского округа Брянской области | Строительство | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
124 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Замишево Новозыбковского городского округа Брянской области | Строительство | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
125 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Катичи Новозыбковского района Брянской области | Строительство | 2019-04-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01
126 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Манюки Новозыбковского района Брянской области | Строительство | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01
127 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Старый Кривец Новозыбковского городского округа Брянской области | Строительство | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
128 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в хут. Величка Новозыбковского городского округа Брянской области | Строительство | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
129 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с наземной насосной станцией в с. Старые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области | Строительство | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01
130 | Погарский муниципальный район | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Жданова в пгт Погар Погарского района Брянской области | Реконструкция | 2022-07-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2022-03-01 | 2022-10-01
131 | Погарский муниципальный район | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Нижне-Ленинская в пгт Погар Погарского района Брянской области | Реконструкция | 2024-06-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
132 | Погарский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в с. Лобки Погарского района Брянской области | Строительство | 2021-06-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2021-03-01 | 2021-10-01
133 | Почепский муниципальный район | Строительство артезианской скважины с разводящими сетями по ул. Ново-Полянская в г. Почепе Брянской области | Строительство | 2022-09-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
134 | Почепский муниципальный район | Строительство водозаборного сооружения в п.Октябрьский Почепского района Брянской области | Строительство | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
135 | Почепский муниципальный район | Строительство водозаборного сооружения в с. Баклань Почепского района Брянской области | Строительство | 2022-09-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
136 | Почепский муниципальный район | Строительство водозаборного сооружения в с. Валуец Почепского района Брянской области | Строительство | 2021-09-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
137 | Почепский муниципальный район | Строительство водозаборного сооружения в с. Васьковичи Почепского района Брянской области | Строительство | 2022-09-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
138 | Почепский муниципальный район | Строительство водозаборного сооружения в с. Супрягино Почепского района Брянской области | Строительство | 2023-09-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
139 | Почепский муниципальный район | Строительство водозаборного сооружения с разводящими сетями в д.Кожемяки Почепского района Брянской области | Строительство | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
140 | Почепский муниципальный район | Строительство водозаборного сооружения с разводящими сетями в с. Витовка Почепского района Брянской области | Строительство | 2022-09-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
141 | Почепский муниципальный район | Строительство водозаборного сооружения с разводящими сетями в с. Пашково Почепского района Брянской области | Строительство | 2021-09-01 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
142 | Почепский муниципальный район | Строительство водопроводной сети в с. Баклань Почепского района Брянской области | Строительство | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
143 | Почепский муниципальный район | Строительство водопроводной сети в с.Сетолово Почепского района Брянской области | Строительство | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
144 | Рогнединский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в н.п. Осовик Рогнединского района Брянской области | Строительство | 2021-01-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
145 | Рогнединский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в н.п. Рогнедино Рогнединского района Брянской области | Строительство | 2022-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
146 | Рогнединский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в н.п. Снопоть Рогнединского района Брянской области | Строительство | 2023-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
147 | Рогнединский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в н.п. Тюнино Рогнединского района Брянской области | Строительство | 2021-01-01 | 2019-08-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
148 | Севский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в д.Стрелецкая Слобода Севского района Брянской области | Строительство | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2022-12-01
149 | Севский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в п.Косицы Севского района Брянской области | Строительство | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2022-12-01
150 | Севский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в с.Бересток Севского района Брянской области | Строительство | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01
151 | Севский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в с.Сенное Севского района Брянской области | Строительство | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2022-12-01
152 | Севский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в с.Шведчики Севского района Брянской области | Строительство | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 2023-12-01
153 | Стародубский муниципальный район | Водозаборное сооружение в д.Прокоповка Стародубского района Брянской области | Водозаборное | 2022-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
154 | Стародубский муниципальный район | Водозаборное сооружение в н.п. Логоватое Стародубского района Брянской области | Строительство | 2019-02-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01
155 | Стародубский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в с.Курковичи Стародубского района Брянской области | Реконструкция | 2021-01-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
156 | Стародубский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в д. Случок Стародубского района Брянской области | Реконструкция | 2023-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
157 | Стародубский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в с. Сергеевск Стародубского района Брянской области | Реконструкция | 2023-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
158 | Стародубский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в д. Прокоповка Стародубского района Брянской области | Строительство | 2023-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
159 | Суземский муниципальный район | Реконструкция водопроводных сетей пгт. Кокоревка, Суземского района | Реконструкция | 2019-10-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01
160 | Суземский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в с. Негино Суземского района Брянской области | Реконструкция | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
161 | Суземский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в с. Погощь Суземского района Брянской области | Реконструкция | 2023-01-01 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
162 | Суземский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения по ул. Молодежная и ул. Хуторская в с. Павловичи Суземского района Брянской области | Реконструкция | 2023-01-01 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
163 | Суземский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения по ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Молодежная в п. Селечня Суземского района Брянской области | Реконструкция | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
164 | Суземский муниципальный район | Строительство водопроводных сетей в пгт Кокоревка Суземского района Брянской области | Строительство | 2021-01-01 | 2019-08-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
165 | Суражский муниципальный район | Реконструкция водонапорной башни по ул. Лесная в г. Сураж Суражского района Брянской области | Строительство | 2022-12-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 2023-09-01
166 | Суражский муниципальный район | Реконструкция водопроводной сети в с. Овчинец Суражского района Брянской области | Реконструкция | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-07-01 | 2023-07-01
167 | Суражский муниципальный район | Реконструкция водопроводной сети по ул. Красноармейская в г. Сураж Суражского района Брянской области | Строительство | 2022-12-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 2023-09-01
168 | Суражский муниципальный район | Реконструкция водопроводной сети по ул. Ново-Мглинская в г. Сураж Суражского района Брянской области | Строительство | 2022-12-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 2023-09-01
169 | Суражский муниципальный район | Реконструкция водопроводной сети по ул. Октябрьская в г. Сураж Суражского района Брянской области | Строительство | 2022-12-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 2023-09-01
170 | Суражский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в с. Нивное Суражского района Брянской области | Строительство | 2023-12-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
171 | Трубчевский муниципальный район | Реконструкция водопровода по ул.Советская пгт Белая Березка Трубчевского района (2 очередь) | Реконструкция | 2019-09-01 | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01
172 | Трубчевский муниципальный район | Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в г.Трубчевск Брянской области | Строительство | 2023-05-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
173 | Трубчевский муниципальный район | Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в д.Красное Трубчевского района Брянской области | Строительство | 2023-01-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
174 | Трубчевский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения в д. Городцы Трубчевского района Брянской области (2-я очередь) | Строительство | 2023-01-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
175 | Трубчевский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения в пгт Белая Березка Трубчевского района Брянской области (3-я очередь) | Строительство | 2022-01-01 | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
176 | Унечский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п. Брянкустичи Унечского района Брянской области | Строительство | 2021-12-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01
177 | Унечский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п. Новые Ивайтенки Унечского района Брянской области | Строительство | 2023-12-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
178 | Унечский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п. Писаревка Унечского района Брянской области | Строительство | 2023-12-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
179 | Унечский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п. Рюхово Унечского района Брянской области | Строительство | 2022-12-01 | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
180 | Унечский муниципальный район | Строительство водопроводных сетей в н.п. Березина Унечского района Брянской области | Строительство | 2023-12-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
181 | Унечский муниципальный район | Строительство водоснабжения в н.п. Коржовка Унечского района Брянской области | Строительство | 2024-12-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
182 | Унечский муниципальный район | Строительство водоснабжения в н.п. Коробоничи Унечского района Брянской области | Строительство | 2023-12-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
183 | Унечский муниципальный район | Строительство водоснабжения в н.п. Красновичи Унечского района Брянской области | Строительство | 2023-12-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
184 | Унечский муниципальный район | Строительство водоснабжения в н.п. Нежданово Унечского района Брянской области | Строительство | 2024-12-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
185 | Унечский муниципальный район | Строительство водоснабжения в н.п. Пучковка Унечского района Брянской области | Строительство | 2021-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
186 | Унечский муниципальный район | Строительство водоснабжения в н.п.Робчик Унечского района Брянской области | Строительство | 2021-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01
187 | Унечский муниципальный район | Строительство водоснабжения в н.п. Рябовка Унечского района Брянской области | Строительство | 2023-12-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
188 | Унечский муниципальный район | Строительство водоснабжения в н.п. Старая Гута Унечского района Брянской области | Строительство | 2022-12-01 | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
189 | Унечский муниципальный район | Строительство водоснабжения в н.п. Трудовик Унечского района Брянской области | Строительство | 2023-12-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
190 | Унечский муниципальный район | Строительство водоснабжения по ул. Гомельская, ул. Погарская, ул. Белорусская, пер. Гомельский,пер. Погарский в г. Унеча Унечского района Брянской области | Строительство | 2023-12-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
191 | Унечский муниципальный район | Строительство водоснабжения по ул. Луговая, ул. Лесная, пер. Лесной в г. Унеча Унечского района Брянской области | Строительство | 2023-01-01 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01
192 | Унечский муниципальный район | Строительство централизованного водоснабжения залинейной части города Унеча Унечского района Брянской области (2 очередь) 2 этап | Строительство | 2019-12-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01